| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК МБОУ СОШ №5 ______________С.А. Котовец « 22 »декабря 2016 г | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СОШ №5 _____С.И.Остапенко « 22 »декабря 2016 г |
| --- | --- |

СОГЛАШЕНИЕ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Администрация  и  профсоюзный комитет   Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной школы №5 ст. Веселой  заключили настоящее Соглашение в том, что в течение 2017 года руководство  обязуется выполнить следующие мероприятия по  охране труда на  рабочих местах.

| № | Содержание мероприятий работ | Еденица учёта | Коли чест во | Стоим ость работ | Срок выпол нения | Ответственный за выполненеи мероприятий | Ожидаемая социальная эффективность |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Кол-во работающих которым улучшаются условия труда |  | Кол-во работающих, высвобождаемых от тяжёлых физических работ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе женщин | Всего | В том числе женщин |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Организационные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аттестация рабочих мест | Рабочих мест | 2 | 4050 | 2017 | Ответственный по охране труда Игнатенко О.В. | 2 | 2 |  |  |  |
| 2 | Обучение, проверка знаний по охране труда в соответствии с постановлением Минтруда России и Мионбразования России от 13.01.2003 №25 | человек | 38 |  | В течение года | Ответственный по охране труда Игнатенко О.В. | 38 | 29 |  |  |  |
| 3 | Обучение работников безопасным методам и приемам работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения по безопасности труда. Общие положения». | человек | 38 |  | В течение года | Игнатенко О.В. ответственная по ОТ | 38 | 29 |  |  |  |
| 4 | Проведение общего технического осмотра здания. |  |  |  | 2 раза в год | ответственная по ОТ Зам. Директора по АХР |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация и проведение административно-общественного контроля по охране труда в соответствии с утвержденным положением по согласованию с профсоюзом. |  |  |  | 4 раза в год | Директор, председатель ПК |  |  |  |  |  |
| 6 | Текущий ремонт(побелка,окраска,штукатурка) |  |  | 15000 | 3 квартал | заместитель директора по АХР |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение испытаний устройств заземления и изоляции проводов электросистемы здания, учебных мастерских на соответствие безопасной эксплуатации. |  |  | 18000 | Август | заместитель директора по АХР |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена приборов освещения с целью улучшения выполнения нормативных требований по освещению. |  |  | 900 | По мере необходимости | заместитель директора по АХР |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение дезинфекции сан.узлов. |  |  | 1000 | В течение года | заместитель директора по АХР |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечить бесперебойную работу газовой котельной |  |  | 1098130.51 | В течение года | заместитель директора по АХР |  |  |  |  |  |
| 11 | Оснащение кабинетов наглядными пособиями, демонстрационной аппаратуры и т.п. |  |  | 1000 | В течение года | заместитель директора по АХР Зав.кабинетами |  |  |  |  |  |
| 12 | Обеспечение журналами регистрации вводного противопожарного инструктажа, журналами регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также журналом учета первичных средств пожаротушения. |  |  | 1000 | В течение года | заместитель директора по АХР |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведение общетехнического осмотра зданий и сооружений на соответствие безопасной эксплуатации. |  |  |  | В течение года | ответственная по ОТ Зам. Директора по АХР |  |  |  |  |  |
| 14 | Проведение гидроиспытаний и промывка системы отопления |  |  | 21000 | 3 квартал | . Директора по АХР |  |  |  |  |  |
| 15 | Периодические медицинские осмотры в соответствии с порядком проведения периодических медицинских осмотров работников. (Приказ Минздравмедпрома России от 14.03.2996г №90). | 34 |  | 57.179 | 1 раз в год | Председатель ПК | 34 | 24 |  |  |  |
| 16 | Обеспечение аптечками первой мед.помощи спец.кабинеты, столовую. |  |  | 500 | В течение года | Ответственная по ТО Игнатенко О.В. |  |  |  |  |  |
| 17 | Профилактика травматизма, снижение заболеваемости, меры по профилактике и предупреждению гриппа, ОРЗ у учащихся и работников школы. |  |  |  | Постоянно | Заместитель директора по ВР, мед.работник, |  |  |  |  |  |
| 18 | Проведение профилактических занятий по оказанию первой медицинской помощи с работниками школы. |  |  |  | 2 раза в год | Преподаватель-организатор ОБЖ, Мед.работник. |  |  |  |  |  |
| 19 | Организация обучения работающих и обучающихся в школе мерам обеспечения пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала. |  |  |  | 1 раз в квартал | Зам. Директора по АХР, . Преподаватель-организатор ОБЖ, Классные руководители. | 34 | 24 |  |  |  |
| 20 | Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил уборки помещений, соблюдение температурного режима. |  |  |  | Постоянно | Зам. Директора по АХР, . |  |  |  |  |  |
| 21 | Контроль за ведением журналов. |  |  |  | Постоянно | Администрация |  |  |  |  |  |
| 22 | Обеспечение обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. |  |  | 1500 | В течение года | Зам. Директора по АХР |  |  |  |  |  |
| 23 | Обеспечение работников мылом, дезсредствами в соответствии с установленными нормами. |  |  | 1500 | В течение года | Зам. Директора по АХР, . |  |  |  |  |  |
| 24 | Проведение противопожарных, ЧС инструктажей. Эвакуационные занятия. |  |  |  | В течение года | Преподаватель-организатор ОБЖ | 34 | 30 |  |  |  |
| 25 | Обеспечение учреждения первичными средствами пожаротушения (песок, огнетушители). |  |  |  |  | Зам. дир. По АХР |  |  |  |  |  |
| 26 | Организация обучения работников школы мерам обеспечения пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях, и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации персонала и учащихся. |  |  |  | 1 раз в год | Преподаватель-организатор ОБЖ. | 34 | 30 |  |  |  |
| 27 | Проверка и освобождение запасных эвакуационных выходов. |  |  |  | В течение года | Зам. дир. По АХР |  |  |  |  |  |
| 28 | Обеспечение инструкцией и планом-схемой эвакуации людей. |  |  | 1000 | август | Преподаватель-организатор ОБЖ |  |  |  |  |  |
| 29 | Организация бесперебойной работы средств пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожной кнопки |  |  | 92000 | В течение года | Зам. дир. По АХР . |  |  |  |  |  |

Игнатенко О.В.      4-31-21

АКТ

Проверки выполнения соглашения по охране труда от «  22 » декабря 2016 года.

Мы, председатель  профсоюзного комитета  Котовец Светлана Александровна и директор МБОУ СОШ №5 Остапенко  Светлана  Ивановна  проверили выполнение соглашения по охране труда за 2016 год в МБОУ СОШ №5, находящемся по адресу   станица  Веселая, улица Ленина 41 Д

| я | Содержание мероприятий работ | Какая работа выполнена | Ассигновано по соглашению | Фактически израсходовано | Оценка качества выполненной работы и эффективность проведенных мероприятий | Причина невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные |  |  |  |  |  |
| 1 | Аттестация рабочих мест | Пройдена 3квартал | 3910 | 4050 | хорошо |  |
| 2 | Обучение, проверка знаний по охране труда в соответствии с постановлением Минтруда России и Мионбразования России от 13.01.2003 №25 | Выполнено сентябрь |  |  | хорошо |  |
| 3 | Обучение работников безопасным методам и приемам работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения по безопасности труда. Общие положения». | В течение года выполняетсяо |  |  | хорошо |  |
| 4 | Проведение общего технического осмотра здания. | Выполняется 2 раза в год |  |  | хорошо |  |
| 5 | Организация и проведение административно-общественного контроля по охране труда в соответствии с утвержденным положением по согласованию с профсоюзом. | ежеквартально |  |  | хорошо |  |
| 6 | Текущий ремонт(побелка,окраска,штукатурка) | Выполнено 3 квартал | 10000 | 15000 | хорошо |  |
| 7 | Проведение испытаний устройств заземления и изоляции проводов электросистемы здания, учебных мастерских на соответствие безопасной эксплуатации. | Выполнено июль | 19000 | 17.120.20коп | хорошо |  |
| 8 | Замена приборов освещения с целью улучшения выполнения нормативных требований по освещению. | Выполнено по мере необходимости | 900 | 900 | хорошо |  |
| 9 | Обеспечение дезинфекции сан.узлов. | В течение года выполняется | 1000 | 1000 | В соответствии с нормами |  |
| 10 | Обеспечить бесперебойную работу газовой котельной | В течение года выполняется | 2000 | 1098130.51 | удовлетворительно |  |
| 11 | Оснащение кабинетов наглядными пособиями, демонстрационной аппаратуры и т.п. | В течение года выполняется | 1000 | 1000 | удовлетворительно |  |
| 12 | Обеспечение журналами регистрации вводного противопожарного инструктажа, журналами регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также журналом учета первичных средств пожаротушения. | В течение года выполняется | 1000 | 1000 | хорошо |  |
| 13 | Проведение общетехнического осмотра зданий и сооружений на соответствие безопасной эксплуатации. | В течение года выполняется |  |  | хорошо |  |
| 14 | Проведение гидроиспытаний и промывка системы отопления | Выполнено май | 19570.01 | 20026.45коп | хорошо |  |
| 15 | Периодические медицинские осмотры в соответствии с порядком проведения периодических медицинских осмотров работников. (Приказ Минздравмедпрома России от 14.03.2996г №90). | Выполнено | 57916 | 57179 | хорошо |  |
| 16 | Обеспечение аптечками первой мед.помощи спец.кабинеты, столовую. | Выполнено | 500 | 500 | хорошо |  |
| 17 | Профилактика травматизма, снижение заболеваемости, меры по профилактике и предупреждению гриппа, ОРЗ у учащихся и работников школы. | Выполняется постоянно |  |  | хорошо |  |
| 18 | Проведение профилактических занятий по оказанию первой медицинской помощи с работниками школы. | Выполнено 2 раза в год |  |  | хорошо |  |
| 19 | Организация обучения работающих и обучающихся в школе мерам обеспечения пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала. | выполнено |  |  | хорошо |  |
| 20 | Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил уборки помещений, соблюдение температурного режима. | Постоянно выполняется |  |  | хорошо |  |
| 21 | Контроль за ведением журналов. | Постоянно выполняется |  |  | хорошо |  |
| 22 | Обеспечение обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. | В течение года выполняется | 1500 | 1500 | В соответствии с нормами |  |
| 23 | Обеспечение работников мылом, дезсредствами в соответствии с установленными нормами. | В течение года выполняется | 1500 | 1500 | В соответствии с нормами |  |
| 24 | Проведение противопожарных, ЧС инструктажей. Эвакуационные занятия. | В течение года выполняется |  |  | хорошо |  |
| 25 | Обеспечение учреждения первичными средствами пожаротушения (песок, огнетушители). | вывполнено |  |  | хорошо |  |
| 26 | Организация обучения работников школы мерам обеспечения пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях, и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации персонала и учащихся. | выполняется |  |  | хорошо . |  |
| 27 | Проверка и освобождение запасных эвакуационных выходов. | выполняется |  |  | хорошо |  |
| 28 | Обеспечение инструкцией и планом-схемой эвакуации людей. | Выполняется август | 1000 | 1000 | хорошо |  |
| 29 | Организация бесперебойной работы средств пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожной кнопки | выполняется | 10800 | 92000 | хорошо . |  |

Директор МБОУ СОШ №5                     С.И.Остапенко

Председатель ПК                                        С.А.Котовец